**Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Темиргоевская СОШ» на 2022-2023 уч. год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Смысловая нагрузка** | **Форма**  **сопровож-дения** | **Ответственные** |
| 1. | Старт реализации проекта | сентябрь | Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Кумторкалинском районе по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Темиргоевская СОШ» | Статьи, новости   анонсы  фотоматериал | Магомедова Н.М. Сахаватова М.И. Салаватова З. К. |
| 2. | Презентация  проекта и концепции  Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий  (обучающиеся,  педагоги,  родители)  Запуск страницы  сайта | октябрь | Подготовительные материалы | Новости на сайте школы и социальных сетях |  |
| 3. | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников,  участвующих в реализации проекта, с целью  повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | ноябрь-май | Отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях. | Новости, анонсы | Салаватова З.М. Салаватова З.К. Сахаватова М.И. |
| 4. | Закупка, доставка  и установка  средств вычислительной  техники, программного обеспечения и презентационного  оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | сентябрь-май | Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях. | Новости,  фоторепортажи |  |
| 5. | Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой  модели цифровой образовательной среды | сентябрь | Главы муниципальных образований посещают образовательные организации, учувствуют в торжественных мероприятиях | Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Магомедова Н.М.  Салаватова З.М.  Салаватова З.К.  Хангишиев У.Т. |
| 6. | Занятия школьников с использованием информационно-  сервисных платформ цифровой образовательной среды | Октябрь-  май | Новостные материалы в сетевых СМИ | Статьи, новости | Магомедова Н.М.  Хангишиев У.Т.  Руководители ШМО |
| 7. | Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение | февраль | Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование» | Пресс-конференция | Руководители ШМО |